 國立中正大學系所主管連任作業預定工作時程表（範例）

附件5

序號	負責單位 / (人員)	工作內容	應辦事項	預定完成日期	備註
1	人事室	函轉學院有關所屬主管任期屆滿之事宜	函轉學院有關所屬系所主管第1任任期屆滿之相關事宜	111年 / 7月上旬
2	學院	函轉所屬系所任期屆滿之主管應配合辦理事宜	函轉所屬系所任期屆滿之主管應配合辦理事宜，並附相關表件及訂定回覆期限。	111年 / 7月中旬
3	系所 / 主管	填寫相關資料，並逕行密送所屬院長親啟後，續由院長密送校長親啟。	一、系所主管若有意願連任，請提供「任期內推動系務成果績效說明書」及「第二任任期之推動系務規劃書」。	約2週	如系所主管決定連任，則進行序號4～8之作業。
			二、系所主管若另有規劃或其他因素考量，未能繼續擔任系所主管，請提供「未能連任說明書」，簡要敘明未能連任之原因。	約1週	如系所主管決定不連任，則進行序號9之作業。
4	院長	當面徵詢系所主管連任意願	院長當面徵詢系所主管是否願意連任	約1週
5	院長	諮詢系所教師相關意見	院長諮詢系所教師相關意見	約1週	諮詢方式由院長決定
6	院長	建議是否連任系所主管，簽會人事室後，陳校長核示	院長就徵詢後結果，將是否連任之建議，並附系所主管提供之「任期內推動系務成果績效說明書」及「第二任任期之推動系務規劃書」，簽會人事室後，陳校長核示。	約1週
7	校長	參酌相關意見進行評估，決定是否連任系所主管	校長參考院長之建議，及有意願連任之系所主管提供之「任期內推動系務規畫書」及「第二任任期之推動系務規劃書」，衡酌其推展系所務情形，並配合系所務發展需要及系所教師相關意見後，決定是否連任系所主管。	約1週	序號4～7之作業請於9月上旬前完成
8	人事室	辦理系所主管聘任作業	如校長決定連任系所主管，則進行聘任作業。	約1週
9	學院	辦理系所主管遴選作業	如系所主管決定不連任或校長不連任系所主管，學院應即組成遴選委員會進行遴選作業。		時程由學院另訂之，並請盡量在12月下旬前完成